## Planning
Démarrage projet | 2021-06-24
Base de données :
- Dictionnaire de données | 2021-06-25
- MCD | 2021-06-28
- script base
- gestion des rôles
Maquette page d'accueil
Interface publique :
- Page d'accueil
- Page Contacts (formulaire)
- Page Actualité (revues de presse)
- Page Activité (blog articles)
- Module connexion
- Archives ? Module de tri ?
Gestion administration (RH) :
- accéder à la liste des revues de presse
- ajouter / modif / suppr revues de presse
- gestion employés :
* planning
* horaires
* absences
* carnet de bord (documents)
- gérer les contenus des pages de présentation + logos
Interface employé :
- carnet de bord (page d'accueil perso)
- consultation planning
- consultation horaires
- consultation absences / vacances
- consultation documents
- gestion espace perso
Synthèse projet | 2021-08-20
Tests | 2021-08-26
Mise en ligne | 2021-08-27